ИГК: N90000105621QТW0003920017.

- Приложение № 
к Положению о закупочной деятельности

в ООО «СДС-Строй» № __________

от «___»__________2025 г.

Утверждено

Директор ОП

____________М.В. Семикопенко
___.___.2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КВР – ____

На устройство кирпичной кладки на объекте Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" г.Киселевск мкр.Красный камень.

| 1. Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место выполнения работ |  |  | Примечание |
| Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" г.Киселевск мкр.Красный камень |  |  | Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" г.Киселевск мкр.Красный камень» |
| 2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| Срок выполнения работ: 01.06.2025 – 20.08.2025 |  |  |  |
| 3. Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |
| Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ. |  |  |  |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  |
| Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами. Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 % Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. |  |  |  |
| 5. Ведомость объемов работ (Приложение - проект 6982-АР, 6982-КЖ.1) |  |  |  |
| Все работы производить согласно проекту шифр 6982-АР, 6982-КЖ.1 и техническому заданию. Перечень работ: - Выполнить комплекс работ по устройству кирпичной кладки: - Стены толщиной 120мм – 111,00 м2 (фактический объем работ должен подтверждаться съемками) - Стены толщиной 250мм – 24,00 м3 (фактический объем работ должен подтверждаться съемками) - Стены вентиляционных шахт – 8,00 м3 (фактический объем работ должен подтверждаться съемками) |  |  |  |
| Общие указания по монтажу: - Работы производить с применением: - ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»; - ГОСТ 6727-80 «Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций.»; - ГОСТ 55338-2012 «Кладка каменная и изделия для нее. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты» - Кирпичную кладку перегородок и стен выполнить из обыкновенного полнотелого глиняного кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированные сеткой д.4 Вр1-100/100 через 4 ряда кладки. - Проем заложить кладкой из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированные сеткой д.4 Вр1-100/100 через 4 ряда кладки. При заполнении проема кладку связать с ж/б панелью при помощи ершей (арматуры д.10 вбитой в просверленное отверстие д.8) через 3 ряда кладки. - Стены вентиляционных шахт выполнить из камня КМ-р-пу 250х120х140/2,1 НФ ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированные сеткой д.5 Вр1-100 через 5 рядов кладки. - В кирпичных перегородках перемычки над отверстиями шириной от 200мм до 600мм выполнить арматурными стержнями д.12 АIII (не менее 3 стержней в сечении) в слое кладочного раствора с заведением за грань не менее 300мм. - Выполнить раскрепление перегородок: - все размеры и отметки уточнить по месту; - сварные швы выполнять по всей длине соприкосновения элементов ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5624-80, электродами типа Э-46А по ГОСТ 9467-75; - защиту металлических элементов от коррозии выполнить в 2 слоя эмалью ПФ-115 ГОСТ 6464-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82, Перед нанесением антикоррозийной защиты, поверхность металлических элементов очистить от окислов, ржавчин, шлаковых включений согласно ГОСТ 9.402-2004; - металлические элементы покрыть огнезащитным составом, обеспечивающим предел огнестойкости в соответствии с пределом огнестойкости раскрепляемой конструкции; - все металлические элементы выполнить из стали С255 по ГОСТ 27772-2015. |  |  |  |
| Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч. стоимость основных материалов, стоимость вспомогательных материалов, крепежей, элементов, обеспечивающих нормальную эксплуатацию изделий и т.д.; стоимость основных работ по монтажу, стоимость дополнительных работ связанных со сборкой, подачей, обработкой конструкций; стоимость упаковки; затраты на леса и подмости, автовышки, грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке изделий, материалов и оборудования; доставка изделий, материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объекте; доставку, проживание сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ и проектной документацией. |  |  |  |
| 6. Ведомость материалов и оборудования (Приложение проект 6982-АР, 6982-КЖ.1) * |  |  |  |
| *Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). |  |  |  |
| 7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов |  |  |  |
| Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности. Работы должны быть выполнены согласно перечню выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов. Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям. |  |  |  |
| 8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) |  |  |  |
| Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей). |  |  |  |
| 9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ |  |  |  |
| 1 | Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП). |  |  |
| 2 | При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПИН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. |  |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 5 дней со дня письменного уведомления Генподрядчиком. |  |  |
| 5 | В процессе выполнения работ Подрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру. |  |  |
| 6 | В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Подрядчик представляет Генподрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| 7 | При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Генподрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта. |  |  |
| 8 | В процессе выполнения работ согласовывать с Генподрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ. |  |  |
| 9 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком. |  |  |
| 10 | При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчиком в полном объеме. |  |  |
| 11 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |  |
| 12 | За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |  |
| 10.Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |  |
| Требуемое значение |  | Примечание |  |
| Гарантийный срок 5лет. |  | В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке. |  |

КВЛ -

По техническим вопросам обращаться:

Инженер ПТО Федорова Анастасия Владимировна

тел. 8-923-600-61-31, e-mail: a.fedorova@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Управление по коммерческим вопросам

Тендерная группа ООО «СДС-Строй» Гобанова Анастасия Анатольевна

Тел.: 8(923)467-54-02, эл. почта: a.gobanova@sds-stroy.ru

__________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО                                                         ____________________                Мишура Д.Ю.

(подпись)