## Лист1
Приложение №1
Ведомость объемов работ
Объект: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон №7Б. Жилой дом №30Б
Вид работ: Выполнение комплекса работ по устройству кровли
№ п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Кол-во | Перечень основных материалов к работе
|  |  |  | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Покрытие кровли (блок-секция 1) | м2 | 341.51 | Бикрост марка П
2 |  |  |  | Утеплитель - ППС17-Р-А -200мм
3 |  |  |  | Разуклонка керамзит гравий - 30-130мм
4 |  |  |  | Стяжка из цем.-песчаного раствора М150 армировать сеткой 5Вр1-100х100 ГОСТ 8478-81 - 50мм
5 |  |  |  | Огрунтовка праймером битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТУ 5775-011-17925162-2003-1мм
6 |  |  |  | Кровельный ковер УНИФЛЕКС: 1 слой - Унифлекс ЭКП, 2 слой - Унифлекс ЭПП
7 | Покрытие кровли над лоджиями (блок-секция 1) | м2 | 44.4 | Стяжка из цем.-песчаного раствора М150 армировать сеткой 5Вр1-100х100 ГОСТ 8478-81 - 40-50мм
8 |  |  |  | Кровельный ковер УНИФЛЕКС: 1 слой - Унифлекс ЭКП, 2 слой - Унифлекс ЭПП
9 | Покрытие технического этажа на отм. +48,020 (блок-секция 1) | м2 | 254.8 | Стяжка из цементно-песчаного раствора М200, армированная сеткой d=5 Вр1 - 100х100мм ГОСТ 8478-81 - 50мм
10 |  |  |  | Утеплитель - ППС17-Р-А - 50мм
11 |  |  |  | Ж.б. плита перекрытия
12 | Покрытие кровли (блок-секция 2) | м2 | 367.07 | Бикрост марка П
13 |  |  |  | Утеплитель - ППС17-Р-А -200мм
14 |  |  |  | Разуклонка керамзит гравий - 30-130мм
15 |  |  |  | Стяжка из цем.-песчан. Раствора М150 армировать сеткой 5Вр1-100/100 ГОСТ 8478-81 - 50мм
16 |  |  |  | Огрунтовка праймером битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТУ 5775-011-17925162-2003-1мм
17 |  |  |  | Кровельный ковер УНИФЛЕКС: 1 слой - Унифлекс ЭКП, 2 слой - Унифлекс ЭПП
18 | Покрытие кровли над лоджиями (блок-секция 2) | м2 | 44.8 | Стяжка из цем.-песчан. Раствора М150 армировать сеткой 5Вр1-100/100 ГОСТ 8478-81 - 40-50мм
19 |  |  |  | Кровельный ковер УНИФЛЕКС: 1 слой - Унифлекс ЭКП, 2 слой - Унифлекс ЭПП
20 | Покрытие технического этажа на отм. +48,020 (блок-секция 2) | м2 | 265.24 | Стяжка из цементно-песчаного раствора М200, армированная сеткой d=5 Вр1 - 100х100мм ГОСТ 8478-81 - 50мм
21 |  |  |  | Утеплитель - ППС17-Р-А - 50мм
22 |  |  |  | Ж.б. плита перекрытия
23 | Шахты вентиляционные (отделка) | м2 | 16.1 | Декоративная отделка Ceresit CT
24 |  |  |  | Грунтовка Ceresit CT 16, СТ 15
25 |  |  |  | Раствор Ceresit CT 190
26 |  |  |  | Шифер плоский ГОСТ 18124-2012 -8мм
27 |  |  |  | Утеплитель - Технофас - 150мм
28 |  |  |  | Раствор Ceresit CT 190
29 | Шахты вентиляционные (устройство покрытия) | м2 | 6.02 | Зонт шахты ЗШ11 | шт. | 2
30 | Ограждение кровли ОГ-7, h=1,2м (блок-секция 1) | п.м. | 65 | Квадрат 30х30х3,0мм | п.м. | 65
31 |  |  |  | Квадрат 30х30х3,0мм, h=1070мм | шт. | 74
32 |  |  |  | Арматура d=16 AI | п.м. | 130
33 |  |  |  | Уголок неравнополочный 125х80х8мм, L=100мм | шт. | 74
34 | Ограждение кровли ОГ-7, h=1,2м (блок-секция 2) | п.м. | 68 | Квадрат 30х30х3,0мм | п.м. | 68
35 |  |  |  | Квадрат 30х30х3,0мм, h=1070мм | шт. | 84
36 |  |  |  | Арматура d=16 AI | п.м. | 136
37 |  |  |  | Уголок неравнополочный 125х80х8мм, L=100мм | шт. | 80
38 | Деформационный шов | п.м. | 6.6 | Костыль из оцинкованной стали, шаг 600мм
39 |  |  |  | Отлив из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* - 0,8мм
40 | Шахты дымоудаления | м2 | 1.22 | ШД131-2 | шт. | 2
41 | Вентиляторы подпора | м2 | 9.46 | ШВ1 | шт. | 2
42 |  |  |  | ШВ2 | шт. | 4
43 | Кровельная воронка | м2 | 8.45 | 1300х1300 | шт. | 5