## ВОР
Ведомость объёмов работ №3 от 19.11.2025г
Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г.Новосибирска
Рабочая документация шифр 7018-КЖ.0 (предварительная выдача)
*Расход материалов принять согласно нормам ГЭСН (кроме указанных)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем | Примечание
Устройство монолитного железобетонного ростверка Рм-1-88 шт. (л.5-л.6 предварительная выдача от 23.10.25)
1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 29.92 | Бетон В7.5
2 | Устройство монолитного железобетонного отдельно стоящего плитного ростверка | м3 | 143.44 | Бетон В25 F150 W6
|  | шт. | 352 | Каркас Кр1 (6,784 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка
|  | тн | 2.388
|  |  |  | Ø12 А500С - 2,388 тн | 2.388 | 2.3881 | 1.3942 | 2.788 | 6.784 | 2.388
|  | шт. | 176 | Сетка С1 (34,139 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка |  |  | 0.444 | 3.996
|  | тн | 6.0085
|  |  |  | Ø14 А500С - 6,008 тн |  | 6.0083
3 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 348.48 | -
4 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 348.48 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка Рм-2-92 шт. (л.7-л.8 предварительная выдача от 23.10.25)
5 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 31.28 | Бетон В7.5
6 | Устройство монолитного железобетонного отдельно стоящего плитного ростверка | м3 | 149.96 | Бетон В25 F150 W6
|  | шт. | 368 | Каркас Кр1 (6,784 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 2.4965
|  | тн | 2.4965
|  |  |  | Ø12 А500С - 2,497 тн |  | 2.4966
|  | шт. | 184 | Сетка С2 (41,725 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 7.6772
|  | тн | 7.6774
|  |  |  | Ø14 А500С - 7,677 тн |  | 7.6773
7 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 303.48 | -
8 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 303.48 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка Рм-3-11 шт. (л.9-л.10 предварительная выдача от 23.10.25)
9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4.73 | Бетон В7.5
10 | Устройство монолитного железобетонного отдельно стоящего плитного ростверка | м3 | 22.88 | Бетон В25 F150 W6
|  | шт. | 22 | Каркас Кр1 (6,784 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.14925
|  | тн | 0.14925
|  |  |  | Ø12 А500С - 0,149 тн |  | 0.14926
|  | шт. | 22 | Каркас Кр2 (8,472 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.18638
|  | тн | 0.18638
|  |  |  | Ø12 А500С - 0,186 тн |  | 0.18637
|  | шт. | 22 | Сетка С3 (42,824 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.94213
|  | тн | 0.94213
|  |  |  | Ø14 А500С - 0,942 тн |  | 0.94212
11 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 46.8 | -
12 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 46.8 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка Рм-4-1 шт. (л.11-л.14 предварительная выдача от 23.10.25)
13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1 | Бетон В7.5
14 | Устройство монолитного железобетонного отдельно стоящего плитного ростверка | м3 | 5.2826 | Бетон В25 F150 W6
|  | шт. | 6 | Каркас Кр3 (10,123 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.060738
|  | тн | 0.060738
|  |  |  | Ø12 А500С - 0,061 тн |  | 0.060739
|  | шт. | 2 | Каркас Кр4 (14,030 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.02806
|  | тн | 0.02806
|  |  |  | Ø12 А500С - 0,028 тн |  | 0.028061
|  | шт. | 2 | Сетка С4 (106,666 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.21333
|  | тн | 0.21333
|  |  |  | Ø14 А500С - 0,213 тн |  | 0.21333
|  | шт. | 54 | Выпуска из ростверка: Деталь П1 Ø10 А500С (1,922 кг/шт), L=3,115м
|  | тн | 0.10379 |  | 0.10379
15 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 7.212 | -
16 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 7.212 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка Рм-5-1 шт. (л.15-л.17 (предварительная выдача от 23.10.25), л.18 предварительная выдача от 14.11.25))
17 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.84 | Бетон В7.5
18 | Устройство монолитного железобетонного отдельно стоящего плитного ростверка | м3 | 10.0401 | Бетон В25 F150 W6
|  | шт. | 9 | Каркас Кр5 (13,471 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.12124
|  | тн | 0.12124
|  |  |  | Ø12 А500С - 0,121 тн |  | 0.12124
|  | шт. | 2 | Каркас Кр6 (19,660 кг/шт) л.6 п.3 Контактная точечная сварка | 0.03932
|  | тн | 0.03932
|  |  |  | Ø12 А500С - 0,039 тн |  | 0.039321
|  | тн | 0.43078 | Арматура Ø14 А500С |  | 5.8226 | 0.22127 | 4.0287 | 0.20951 | 0.431
|  | тн | 0.054678 | Арматура Ø10 А500С (выпуска из ростверка) |  | 0.82061 | 0.050902 | 0.94401 | 0.003776 | 0.054678
|  | шт. | 25 | Выпуска из ростверка: Деталь П1 Ø10 А500С (1,922 кг/шт), L=3,115м
|  | тн | 0.04805 |  | 1.922 | 0.04805
|  | шт. | 27 | Выпуска из ростверка: Деталь П1 Ø10 А500С (1,937 кг/шт), L=3,140м
|  | тн | 0.052299 |  | 1.9374 | 0.052299
19 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 9.078 | -
20 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 9.078 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка РЛм-1 -334,96 пог.м (л.3 предварительная выдача от 14.11.25)
21 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 22.3 | Бетон В7.5
22 | Устройство монолитного железобетонного ленточного ростверка | м3 | 109.1268 | Бетон В25 F150 W6
|  | м.п | 1004.88 | Каркас Кр7 (4,726 кг/шт) | 4.749
|  | тн | 4.7491
|  |  |  | Арматура Ø16 А500С - 3,171 тн | 3.1714 | 3.156 | 4.726 | 4.7491
|  |  |  | Арматура Ø10 А500С - 1,578 тн | 1.5777 | 1.57
|  | м.п | 334.96 | Каркас Кр8 (5,346 кг/шт) | 1.7907 | 1.791
|  | тн | 1.7907
|  |  |  | Арматура Ø16 А500С - 1,057 тн | 1.0571 | 1.578 | 3.156 | 5.346
|  |  |  | Арматура Ø10 А500С - 0,734 тн | 0.73368 | 0.43807 | 2.19
|  | м.п | 325.46 | Каркас Кр9 (1,925 кг/шт) | 0.62651 | 0.22712 | 1.135 | 1.925
|  | тн | 0.62651 |  |  | 0.395 | 0.79
|  |  |  | Арматура Ø8 А500С - 0,627 тн | 0.62671
|  | тн | 0.9248 | Арматура Ø10 А500С, L=440мм - 3400шт. | 0.92303
|  | тн | 4.2937 | Арматура Ø16 А500С - 2721 мп. |  | 2721
|  | шт. | 6 | Изделие закладное МН2.15 (1,38 кг/шт)
|  | тн | 0.00828
23 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 468.404 | -
24 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 468.404 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка РЛм-2 -49,3 пог.м (л.3 предварительная выдача от 14.11.25)
25 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4.97 | Бетон В7.5
26 | Устройство монолитного железобетонного ленточного ростверка | м3 | 25.143 | Бетон В25 F150 W6
|  | м.п | 295.8 | Каркас Кр7 (4,726 кг/шт) | 0.93354 | 1.398
|  | тн | 1.398 |  | 0.46441
Арматура Ø16 А500С - 0,934 тн
Арматура Ø10 А500С - 0,464 тн
|  | тн | 0.244 | Арматура Ø10 А500С, L=790мм - 500шт. | 0.48743 | 0.48743 | 0.244
|  | тн | 0.79531 | Арматура Ø16 А500С - 504 мп. |  | 504
|  | шт. | 42 | Изделие закладное МН2.7 (2,10 кг/шт)
|  | тн | 0.0882
27 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 59.16 | -
28 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 59.16 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка РЛм-3 -8,7 пог.м (л.3 предварительная выдача от 14.11.25)
29 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.66 | Бетон В7.5
30 | Устройство монолитного железобетонного ленточного ростверка | м3 | 3.132 | Бетон В25 F150 W6
|  | м.п | 43.5 | Каркас Кр7 (4,726 кг/шт) |  | 0.206
|  | тн | 0.20558
Арматура Ø16 А500С - 0,137 тн
Арматура Ø10 А500С - 0,069 тн
|  | тн | 0.029304 | Арматура Ø10 А500С, L=540мм - 88шт. |  | 0.33318 | 0.029304
|  | тн | 0.13886 | Арматура Ø16 А500С - 84 мп. |  | 84
|  | шт. | 4 | Изделие закладное МН2.7 (2,10 кг/шт)
|  | тн | 0.0084
31 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 10.44 | -
32 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 10.44 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
Устройство монолитного железобетонного ростверка РЛм-4 -15 пог.м (л.3 предварительная выдача от 14.11.25)
33 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.97 | Бетон В7.5 |  | 0.283
34 | Устройство монолитного железобетонного ленточного ростверка | м3 | 4.5 | Бетон В25 F150 W6
|  | м.п | 60 | Каркас Кр7 (4,726 кг/шт)
|  | тн | 0.28356
|  |  |  | Арматура Ø16 А500С - 0,189 тн | 0.284
Арматура Ø10 А500С - 0,095 тн
|  | тн | 0.042432 | Арматура Ø10 А500С, L=440мм - 156шт. |  | 0.27148 | 0.042276
|  | тн | 0.29509 | Арматура Ø16 А500С - 187 мп. |  | 187
|  | шт. | 2 | Изделие закладное МН2.7 (2,10 кг/шт)
|  | тн | 0.0042
35 | Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 18 | -
36 | Вертикальная гидроизоляция ростверков | м2 | 18 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза Праймер битумный ТехноНиколь №01 (расход = 0,25 л/м2) Мастика гидроизоляционная ТехноНиколь №24 (расход = 2,4 кг/м2)
[7 empty] | 28.9 |  | 28.9
[7 empty] | 141.9018 |  | 141.9
[7 empty] | 1404.18 |  | 1404.18
[7 empty] | 6.6362 |  | 6.6362
[7 empty] | 334.96 |  | 334.96
[7 empty] | 1.7907 |  | 1.7907
[7 empty] | 325.46 |  | 325.46
[7 empty] | 0.62651 |  | 0.62651
[7 empty] | 0.96723 | 3556 | 0.96723 | 3556
[7 empty] | 5.523 | 3496 | 5.5167
[7 empty] | 6 |  | 6
[7 empty] | 48 |  | 48

## Каркасы (hidden)
Ростверк РМл-1 | 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55 |  | 5.67 | 28.75 | 29 | Ростверк РМл-4 | 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645 | 10.75 | 11
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15 |  | 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645 | 10.75 | 11
| 4.475 | 0.7 | 0.1 | 0.29925 | 4.275 |  | 4.395 | 22.375 | 23 |  | 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645 | 10.75 | 11
| 3.775 | 0.7 | 0.1 | 0.25025 | 3.575 |  | 3.695 | 18.875 | 19 |  | 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 | 14.25 | 15
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 | 14.25 | 15
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 | 14.25 | 15
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 15 |  |  | 4.5 | 150 | 156
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 | Ростверк РМл-2 | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 5.75 | 0.85 | 0.6 | 2.9325 | 28.75 | 29
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15 |  | 5.75 | 0.85 | 0.6 | 2.9325 | 28.75 | 29
| 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95 |  | 2.07 | 10.75 | 11 |  | 5.85 | 0.85 | 0.6 | 2.9835 | 29.25 | 30
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 5.85 | 0.85 | 0.6 | 2.9835 | 29.25 | 30
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22 |  | 49.3 |  |  | 25.143 |  | 500
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95 |  | 2.07 | 10.75 | 11
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15
| 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55 |  | 5.67 | 28.75 | 29
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15
| 5.975 | 0.7 | 0.1 | 0.40425 | 5.775 |  | 5.895 | 29.875 | 30
| 3.775 | 0.7 | 0.1 | 0.25025 | 3.575 |  | 3.695 | 18.875 | 19
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15
| 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55 |  | 5.67 | 28.75 | 29
| 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55 |  | 5.67 | 28.75 | 29
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15
| 4.475 | 0.7 | 0.1 | 0.29925 | 4.275 |  | 4.395 | 22.375 | 23
| 1.575 | 0.7 | 0.1 | 0.09625 | 1.375 |  | 1.495 | 7.875 | 8
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55 |  | 5.67 | 28.75 | 29
| 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55 |  | 5.67 | 28.75 | 29
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15
| 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 2.77 | 14.25 | 15
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 2.585 | 0.7 | 0.1 | 0.16695 | 2.385 |  | 2.505 | 12.925 | 13
| 3.775 | 0.7 | 0.1 | 0.25025 | 3.575 |  | 3.695 | 18.875 | 19
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95 |  | 2.07 | 10.75 | 11
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95 |  | 2.07 | 10.75 | 11
| 3.675 | 0.7 | 0.1 | 0.24325 | 3.475 |  | 3.595 | 18.375 | 19
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 1.575 | 0.7 | 0.1 | 0.09625 | 1.375 |  | 1.495 | 7.875 | 8
| 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.27 | 21.75 | 22
| 334.96 |  |  | 22.2992 |  |  | 325.94 | 3349.6 | 3400
| РЛм1 | РЛм2 | РЛм3 | РЛм4 |  |  | 0.82
Каркас Кр7 | 1004.88 | 295.8 | 43.5 | 60 | 1404.18 | + | 0.82
Каркас Кр8 | 334.96 |  |  |  | 334.96 | + | 0.82
Каркас Кр9 | 325.94 |  |  |  | 325.94 | +
|  | + | + | +
1. 16 А500С | 2720.68 | 504 | 84 | 187.2 | 3496 | +
2. 10 А500С 790мм |  | 500 |  |  | 500 | +
3. 10А500С 540мм |  |  | 88 |  | 88 | +
4. 10А500С 440мм | 3400 |  |  | 156 | 3556 | +

## Бетонная подготовка (hidden)
| Ростверк РМл-1 | 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55 | Ростверк РМл-2 | 4.35 | 1.05 | 0.1 | 0.43575 | 4.15 | Ростверк РМл-3 | 4.35 | 0.8 | 0.1 | 0.332 | 4.15 | Ростверк РМл-4 | 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65 |  | 4.35 | 1.05 | 0.1 | 0.43575 | 4.15 |  | 4.35 | 0.8 | 0.1 | 0.332 | 4.15 |  | 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95
|  | 4.475 | 0.7 | 0.1 | 0.29925 | 4.275 |  | 4.35 | 1.05 | 0.1 | 0.43575 | 4.15 |  | 8.7 |  |  | 0.664 | 8.3 |  | 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95
|  | 3.775 | 0.7 | 0.1 | 0.25025 | 3.575 |  | 4.35 | 1.05 | 0.1 | 0.43575 | 4.15 | [7 empty] | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.35 | 1.05 | 0.1 | 0.43575 | 4.15 | [7 empty] | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 4.35 | 1.05 | 0.1 | 0.43575 | 4.15 | [7 empty] | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 5.75 | 1.05 | 0.1 | 0.58275 | 5.55 | [7 empty] | 15 |  |  | 0.966 | 13.8
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 5.75 | 1.05 | 0.1 | 0.58275 | 5.55
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 5.85 | 1.05 | 0.1 | 0.59325 | 5.65
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 5.85 | 1.05 | 0.1 | 0.59325 | 5.65
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15 |  | 49.3 |  |  | 4.9665 | 47.3
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 5.975 | 0.7 | 0.1 | 0.40425 | 5.775
|  | 3.775 | 0.7 | 0.1 | 0.25025 | 3.575
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55
|  | 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 4.475 | 0.7 | 0.1 | 0.29925 | 4.275
|  | 1.575 | 0.7 | 0.1 | 0.09625 | 1.375
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55
|  | 5.75 | 0.7 | 0.1 | 0.3885 | 5.55
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 2.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1855 | 2.65
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.585 | 0.7 | 0.1 | 0.16695 | 2.385
|  | 3.775 | 0.7 | 0.1 | 0.25025 | 3.575
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 2.15 | 0.7 | 0.1 | 0.1365 | 1.95
|  | 3.675 | 0.7 | 0.1 | 0.24325 | 3.475
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 1.575 | 0.7 | 0.1 | 0.09625 | 1.375
|  | 4.35 | 0.7 | 0.1 | 0.2905 | 4.15
|  | 334.96 |  |  | 22.2992 | 318.56
28.8957

## Бетон (hidden)
Ростверк РМл-1 | 5.75 | 0.5 | 0.6 | 1.725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1495 | Ростверк РМл-2 | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | Ростверк РМл-3 | 4.35 | 0.6 | 0.6 | 1.566 | Ростверк РМл-4 | 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 |  | 4.35 | 0.6 | 0.6 | 1.566 |  | 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645
| 4.475 | 0.5 | 0.6 | 1.3425 |  | 0.13 | 0.2 | 0.11635 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 |  | 8.7 |  |  | 3.132 |  | 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645
| 3.775 | 0.5 | 0.6 | 1.1325 |  | 0.13 | 0.2 | 0.09815 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | [6 empty] | 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | [6 empty] | 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131 |  | 4.35 | 0.85 | 0.6 | 2.2185 | [6 empty] | 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131 |  | 5.75 | 0.85 | 0.6 | 2.9325 | [6 empty] | 15 |  |  | 4.5
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131 |  | 5.75 | 0.85 | 0.6 | 2.9325
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131 |  | 5.85 | 0.85 | 0.6 | 2.9835
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131 |  | 5.85 | 0.85 | 0.6 | 2.9835
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131 |  | 49.3 |  |  | 25.143
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0559
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0559
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 5.75 | 0.5 | 0.6 | 1.725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1495
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 5.975 | 0.5 | 0.6 | 1.7925 |  | 0.13 | 0.2 | 0.15535
| 3.775 | 0.5 | 0.6 | 1.1325 |  | 0.13 | 0.2 | 0.09815
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 5.75 | 0.5 | 0.6 | 1.725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1495
| 5.75 | 0.5 | 0.6 | 1.725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1495
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 4.475 | 0.5 | 0.6 | 1.3425 |  | 0.13 | 0.2 | 0.11635
| 1.575 | 0.5 | 0.6 | 0.4725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.04095
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 5.75 | 0.5 | 0.6 | 1.725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1495
| 5.75 | 0.5 | 0.6 | 1.725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1495
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 2.85 | 0.5 | 0.6 | 0.855 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0741
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.585 | 0.5 | 0.6 | 0.7755 |  | 0.13 | 0.2 | 0.06721
| 3.775 | 0.5 | 0.6 | 1.1325 |  | 0.13 | 0.2 | 0.09815
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0559
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 2.15 | 0.5 | 0.6 | 0.645 |  | 0.13 | 0.2 | 0.0559
| 3.675 | 0.5 | 0.6 | 1.1025 |  | 0.13 | 0.2 | 0.09555
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 1.575 | 0.5 | 0.6 | 0.4725 |  | 0.13 | 0.2 | 0.04095
| 4.35 | 0.5 | 0.6 | 1.305 |  | 0.13 | 0.2 | 0.1131
| 334.96 |  |  | 100.488 |  |  |  | 8.709
[5 empty] | 0.9 | 0.13 | 0.2 | 0.0234
[5 empty] | 0.9 | 0.13 | 0.2 | 0.0234
[5 empty] | 0.9 | 0.13 | 0.2 | 0.0234
0.0702
|  | 100.488 | 109.1268
8.6388
25.143
3.132
4.5
141.9018

## Гидроизоляция (hidden)
Рм1 | 580.8 | 348.48 |  | Рм2 | 4.25 | + | Рм3 | 45 | 27 |  | Рм4 | 12.02 | 7.212 | 7.212 | Рм5 | 1.025 | 0.615 | Рлм-1 | 334.96 | 401.952
|  | 348.48 | + |  | 1.35 | + | [6 empty] | 7.212 |  |  | 3.39 | 2.034 |  | 332.26 | 66.452
[8 empty] | 3.15 | 1.89 | + | 15.9 |  |  |  |  | 10.715 | 6.429
[5 empty] | 1.32 | + |  | 3.35 | 2.01 | + | 33 | [5 empty] | 9.078 |  |  | 468.404
[5 empty] | 2.6 | +
[5 empty] | 0.83 | + |  | 3.05 | 1.83 |  | 26.5
[8 empty] | 3.45 | 2.07 | [8 empty] | Рлм-2 | 49.3 | 59.16
[5 empty] | 2.6 | +
[5 empty] | 1.32 | + |  | 7 | 4.2 | [8 empty] | Рлм-3 | 8.7 | 10.44
[5 empty] | 0.83 | +
[8 empty] | 1.525 | 0.915 | [8 empty] | Рлм-4 | 15 | 18
[5 empty] | 0.98 | + |  | 4.975 | 2.985
[5 empty] | 4.27 | +
[8 empty] | 3.05 | 1.83
[5 empty] | 0.98 | + |  | 3.45 | 2.07
[5 empty] | 4.27 | + |  |  | 46.8
[5 empty] | 104 | +
[5 empty] | 105 | +
[5 empty] | 2.7 | +
[5 empty] | 2.9 | +
[5 empty] | 4.45 | +
[5 empty] | 1.15 | +
[5 empty] | 2.7 | +
[5 empty] | 1.2 | +
[5 empty] | 1.1 | +
[5 empty] | 6 | +
[5 empty] | 6.1 | +
[5 empty] | 4.42 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 1.32 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 1.32 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 1.32 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 1.35 | +
[5 empty] | 4.25 | +
[5 empty] | 1.32 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 1.32 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 4.25 | +
[5 empty] | 1.35 | +
[5 empty] | 8.5 | +
[5 empty] | 2.7 | +
[5 empty] | 36 | +
[5 empty] | 41.6 | +
[5 empty] | 1.35 | +
[5 empty] | 4.25 | +
[5 empty] | 1.625 | +
[5 empty] | 3.975 | +
[5 empty] | 2.6 | +
[5 empty] | 1.32 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 0.98 | +
[5 empty] | 4.27 | +
[5 empty] | 0.83 | +
[5 empty] | 4.42 | +
[5 empty] | 6.1 | +
[5 empty] | 12 | +
[5 empty] | 13.5 | +
[5 empty] | 14.5 | +
[5 empty] | 6 | +
[5 empty] | 1.35 | +
[5 empty] | 4.25 | +
[5 empty] | 6 | +
303.48
[5 empty] | 607.2 | 525.2
82
2.4
17
303.48
Рм1 | Рм2 | Рм3 | Рм4 | Рм5 | Рлм-1 | Рлм-2 | Рлм-3 | Рлм-4
348.48 | 303.48 | 46.8 | 7.212 | 9.078 | 468.404 | 59.16 | 10.44 | 18 | 1271.054

## Рм (hidden)
| Наименование | Ед.изм | Итого
| Ростверк Рм-1 л.6 от 24.10.25 |  | 1 | 88
| Бетон В7.5 | м3 | 0.34225 | 30.118 | 0.34 | 29.92
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 1.6335 | 143.748
| Каркас Кр1 6,784 кг/шт | шт. | 4 | 352
6.784 |  | тн | 0.027136 | 2.388
| Сетка С1 34,138 кг/шт | шт. | 2 | 176
34.138 |  | тн | 0.068276 | 6.0083
| Наименование | Ед.изм | Итого
| Ростверк Рм-2 л.8 от 24.10.25 |  | 1 | 79
| Бетон В7.5 | м3 | 0.34225 | 27.0378
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 1.6335 | 129.0465
| Каркас Кр1 6,784 кг/шт | шт. | 4 | 316
6.784 |  | тн | 0.027136 | 2.1437
| Сетка С2 41,724 кг/шт | шт. | 2 | 158
41.724 |  | тн | 0.083448 | 6.5924
| Наименование | Ед.изм | Итого
| Ростверк Рм-3 л.8 от 24.10.25 |  | 1 | 11
| Бетон В7.5 | м3 | 0.4255 | 4.6805
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 2.079 | 22.869
| Каркас Кр1 6,784 кг/шт | шт. | 2 | 22
6.784 |  | тн | 0.013568 | 0.14925
| Каркас Кр2 8,472 кг/шт | шт. | 2 | 22
8.472 |  | тн | 0.016944 | 0.18638
| Сетка С3 42,824 кг/шт | шт. | 2 | 22
42.824 |  | тн | 0.085648 | 0.94213
| Наименование | Ед.изм | Итого
| Ростверк Рм-4 л.13 от 24.10.25 |  | 1 | 1
| Бетон В7.5 | м3 | 1.0046 | 1.0046
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 5.2826 | 5.2826
| Каркас Кр3 10,123 кг/шт | шт. | 6 | 6
10.123 |  | тн | 0.060738 | 0.060738
| Каркас Кр4 14,030 кг/шт | шт. | 2 | 2
14.03 |  | тн | 0.02806 | 0.02806
| Сетка С4 106,666 кг/шт | шт. | 2 | 2
106.666 |  | тн | 0.21333 | 0.21333
| Деталь П1 Ø10 А500С L=3115 1,922 кг/шт | шт. | 54 | 54
1.922 |  | тн | 0.10379 | 0.10379 | Выпуска из ростверка
| Наименование | Ед.изм | Итого
| Ростверк Рм-5 л.17 от 24.10.25 |  | 1 | 1
| Бетон В7.5 | м3 | 1.8437 | 1.8437
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 10.0401 | 10.0401
| Каркас Кр5 13,471 кг/шт | шт. | 9 | 9
13.471 |  | тн | 0.12124 | 0.12124
| Каркас Кр6 19,660 кг/шт | шт. | 2 | 2
19.66 |  | тн | 0.03932 | 0.03932
| Деталь П1 Ø10 А500С L=3115 1,922 кг/шт | шт. | 52 | 52
1.922 |  | тн | 0.099942 | 0.099942 | Выпуска из ростверка
| Арматура Ø10 А500С | тн | 0.05416 | 0.05416 | Выпуска из ростверка
| Арматура Ø14 А500С | тн | 0.43075 | 0.43075
| Наименование | Ед.изм | Итого
| Ростверк Рм-6 л.20 от 24.10.25 |  | 1 | 12
| Бетон В7.5 | м3 | 0.42025 | 5.043
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 2.0535 | 24.642
| Каркас Кр7 7,854 кг/шт | шт. | 4 | 48
7.584 |  | тн | 0.030336 | 0.36403
| Сетка С5 42,763 кг/шт | шт. | 2 | 24
42.763 |  | тн | 0.085526 | 1.0263