Утверждено:

Заместитель генерального директора по жилищному строительству

(должность)

_____________ Симонов А.С.

(подпись)

20.10. 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: Выполнение комплекса работ по устройству стяжек на жилом доме №7 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. |  |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №7 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. |
| Адрес |  | «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №7 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. (ул. Гагарина). |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: с 15.05.2026г Окончание выполнения работ: по 31.07.2026г |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотреть график финансирования). |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | Нет |
| Процент генерального подрядчика |  | 0% |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | РД 6907-АР л.3, л.8, л.13, л.17, л.32 (БС1,2 изм.2 от 06.05.2025г.) л.4, л.9, л.14, л.18, л.32 (БС3 изм.2 от 06.05.2025г.) Ссылка для просмотра и скачивания проектной документации: https://document-link.sarex.io/decfc525-1663-4bfb-ada9-060e8f625074 |
| Перечень работ |  | Работы включают в себя: - устройство цементно-песчаной стяжки М150 с армированием сеткой Ø5 мм Bp1-100/100; Площадь полов tстяжки=55мм (тип пола 9 – пол 1 этажа БС1,2) – 157,10 м2. Площадь полов tстяжки=55мм (тип пола 9 – пол 1 этажа БС3) – 79,80 м2. - устройство цементно-песчаной стяжки М200 с армированием сеткой Ø5 мм Bp1-100/100; Площадь полов tстяжки =130мм (тип пола 5 – пол подвала БС1,2) – 16,40 м2. Площадь полов tстяжки =55мм (тип пола 13 – пол 1 этажа БС1,2) – 5,60 м2. Площадь полов tстяжки =55мм (тип пола 13 – пол 1 этажа БС3) – 3,00 м2. Площадь полов tстяжки =45мм (тип пола 11 – пол подвала БС1,2) – 18,30 м2. Площадь полов tстяжки =45мм (тип пола 11 – пол подвала БС3) – 6,00 м2. Площадь полов tстяжки =35мм (тип пола 21 – пол 1 этажа БС1,2) – 12,40 м2. Площадь полов tстяжки =35мм (тип пола 21 – пол 1 этажа БС3) – 5,8 м2. Площадь полов tстяжки =25мм (тип пола 12,20 – полы 1-10 этажей БС1,2) – 725,70 м2. Площадь полов tстяжки =25мм (тип пола 12,20 – пол 1 этажа БС3) – 80,00 м2. Площадь полов tстяжки =13-25мм (тип пола 14 – полы 1 этажа БС1,2) – 11,80 м2. Площадь полов tстяжки =13-25мм (тип пола 14 – полы 1 этажа БС3) – 5,90 м2. Площадь полов tстяжки =13мм (тип пола 15 – полы 2-10 этажей БС1,2) – 252,70 м2 Площадь полов tстяжки =13мм (тип пола 15 – полы 2-10 этажей БС3) – 13,30 м2 - устройство фиброармированной стяжки М200 с устройством утеплителя из пенополистирола ППС25; Площадь полов tстяжки =65мм (тип пола 4 – пол 1 этажа БС1,2) – 41,10 м2. Площадь полов tстяжки =65 мм (тип пола 4 – пол 1 этажа БС3) – 24,40 м2. Площадь полов tстяжки =40мм (тип пола 10 – пол 1 этажа БС1,2) – 344,50 м2. Площадь полов tстяжки =40мм (тип пола 10 – пол 1 этажа БС3) – 165,10 м2. - устройство фиброармированной стяжки М200 с устройством виброшумоизоляции «Пенотерм»; Площадь полов tстяжки =40мм (тип пола 16,17 – полы 2-10 этажа БС1,2) – 3 254,40 м2. Площадь полов tстяжки =40мм (тип пола 16,17 – полы 2-10 этажа БС3) – 1 881,00 м2. - устройство самовыравнивающейся стяжки; Площадь полов tстяжки =20мм (тип пола 18 – полы подвала и 1 этажа, площадка выхода из подвала БС1,2) – 11,9 м2. Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: доставку материалов и оборудования до объекта; стоимость основных материалов (цемент, песок, фибра, армирующая сетка, изоляционные материалы, бетонный раствор); стоимость вспомогательных материалов (фиксаторы, крепежи и прочее); выполнение лабораторных испытаний на контроль прочности бетона; стоимость упаковки; траты на погрузо-разгрузочные работы, на эксплуатацию машин и механизмов; подготовка ППР; подготовка и сдача исполнительной документации; перебазировка строительной организации на объекте; стоимость доставки, проживания сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; уборку мусора и прочие работы и затраты согласно проекта и технологии производства работ. Приложение №1 см. |
| Обеспечение материалами |  | Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами. |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов (только для случаев, когда подрядчик со своим материалом) |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Подрядчику. |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик |
| Правила формирования договорной цены |  | Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ. К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Култаева Елена Юрьевна

Телефон 8-950-269-13-01

E-mail e.kultaeva@sds-stroy.ru

ФИО Подгорнова Варвара Андреевна

Телефон 8-951-595-43-57

E-mail v.podgornova@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-53-32

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.

(подпись)