Утверждено:

Заместитель генерального директора по жилищному строительству

(должность)

_____________ Симонов А.С.

(подпись)

18.12.2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: Выполнение комплекса работ по устройству наплавляемой кровли из рулонных материалов на отм. +30,670, в т.ч. кровля машинного помещения на отм. +33,660 на жилом доме №7 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Объект | «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №7 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. |  |
| Адрес | «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №7 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. (ул. Гагарина). |  |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: с 05.03.2026г Окончание выполнения работ: по 15.05.2026г |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |  |
| Размер аванса | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотреть график финансирования). |  |
| Обязательство открыть казначейский счет | Нет |  |
| Процент генерального подрядчика | 0% |  |
| Процент гарантийного удержания | 5% |  |
| Условия предоставления гарантийного удержания | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |  |
| Условия возврата гарантийного удержания | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |  |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |

| Ссылка на ПД |  | РД 6907-АР л.19-22 (изм. 2 от 06.05.25), 33-35 (изм. 2 от 06.05.25), 41-44; РД 6907-ВК Ссылка для просмотра и скачивания проектной документации: https://document-link.sarex.io/decfc525-1663-4bfb-ada9-060e8f625074 https://document-link.sarex.io/d843b05b-6635-4eb3-b137-4d249b53e583 |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ |  | Работы включают в себя: Устройство пароизоляционного слоя; Устройство теплоизоляционного слоя; Устройство разуклонки из керамзитового гравия; Устройство основания под кровлю – армированная цементно-песчаная стяжка; Огрунтовка поверхности основания под кровлю; Укладка рулонного кровельного материалы, состоящего из двух слоев; Устройство уклонообразующего слоя из цементно-песчаной стяжки; Укладка керамогранитной плитки с шероховатой поверхностью на клеящем составе; Устройству водосточных воронок, трубы Ø100 мм.; Утепление вентшахт; Устройство парапетного отлива; Устройство примыкания к деформационному шву, парапету, трубе Ø100 мм., вентшахтам; Устройство кровельного ограждения; Устройство кровельного покрытия по профилированному настилу входной группы. Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: доставку материалов работ по устройству наплавляемой кровли из рулонных материалов; затраты на леса и подмости, автовышки, грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с проектной документацией и данным комплексом работ. |
| Обеспечение материалами |  | Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами. |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов (только для случаев, когда подрядчик со своим материалом) |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Подрядчику. |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик |
| Правила формирования договорной цены |  | Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ. К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Култаева Елена Юрьевна

Телефон 8-950-269-13-01

E-mail e.kultaeva@sds-stroy.ru

ФИО Подгорнова Варвара Андреевна

Телефон 8-951-595-43-57

E-mail v.podgornova@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-53-32

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.

(подпись)