Утверждено:

Директор обособленного подразделения г. Новосибирск

Балагаев Т.Ю.

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: Выполнение комплекса работ по устройству системы отопления |  |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска |
| Адрес |  | Российская Федерация, Новосибирская область, Кировский район, улица Николая Сотникова |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: с 01.07.2026г. Окончание выполнения работ: по 30.11.2026г. |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотреть график финансирования). |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | ИГК 0000005406636117255120482 |
| Процент генерального подрядчика |  | 0% |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | 7018-ОВ1, ОВ2 Проектная документация на разделы ИТП, АОВ будет подгружена позже. Ссылка для просмотра и скачивания проектной документации: https://document-link.sarex.io/c2eca0a0-a08b-4a78-92d9-0404aa43d44c |
| Перечень работ |  | Необходимо выполнить комплекс работ по устройству отопления с предоставление программы пусконаладочных работ (далее – ПНР), согласование Федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору (далее - Ростехнадзор) с отчетом о проведении ПНР. В работы по отоплению входит (основные работы): - Сверление отверстий; - Прокладка трубопроводов; - Огрунтовка, окраска, изоляция трубопроводов; - Монтаж узла ввода и индивидуального теплового пункта; - Монтаж тепловых завес; - Монтаж радиаторов отопления; - Установка конвекторов; - Обвязка системы отопления. |
| Обеспечение материалами |  | Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами. |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов (только для случаев, когда подрядчик со своим материалом) |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Подрядчику. |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик |
| Правила формирования договорной цены |  | Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта или сметы. Прописывать, что входит в стоимость работ. К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн-сервиса BuildDocs. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Хамраева Наталья Александровна

Телефон 8-908-951-2354

E-mail n.hamraeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-53-32

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.

(подпись)