Утверждено:

Директор обособленного          подразделения г. Киселевск

(должность)

___________ Семикопенко М.В

подпись)

30.03.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: Выполнение работ по устройству (изготовлению, поставке и монтажу) сантехнических перегородок на объект капитального строительства «Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" г. Киселевск МКР Красный камень, проезд Западный, |  |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" г. Киселевск МКР Красный камень. |
| Адрес |  | г. Киселевск МКР Красный камень. Проезд Западный 5/1 |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: 01.06.2026 Окончание выполнения работ: 30.07.2026 |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | По согласованию сторон |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | N90000105621QTW0003920017 |
| Процент генерального подрядчика |  | 10% |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | 6982-АР,6982-ДП, ВОР. Ссылка на ПД ниже. https://document-link.sarex.io/5ab02323-c626-454c-843b-44f7e0336325 https://document-link.sarex.io/7341b964-3c8d-41c4-8f18-abcfdf51a5e5 |
| Перечень работ |  | Выполнение работ по устройству (изготовлению, поставке и монтажу) сантехнических перегородок и выгораживающих кабин санузлов из сборных влагостойких ламинированных панелей толщ. 16 мм. на стальном каркасе. Высота кабин -1800 мм, с креплением к полу, с просветом от пола 100 мм. С замком индикатор занятости. Цвет белый Выгораживающие кабины кол-во – 33 шт. – 94,33 м2 Экранные перегородки- 2 шт.- 3,24 м2 Перед изготовлением необходимо выполнить замеры по факту, эскизы согласовать с заказчиком. Работы выполнить в соответствии проекту шифр 6982-АР, 6982-ДП. |
| Обеспечение материалами |  | Основные и вспомогательные материалы субподрядчика, строго в соответствии с проектом. |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Генподрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Генподрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Генподрядчику. |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик собственными средствами обеспечивает процесс выполнения работ строительными машинами и механизмами |
| Правила формирования договорной цены |  | Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены или локального сметного расчета (ресурсную ведомость). Прописывать, что входит в стоимость работ. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. Исполнительные схемы должны отражать объем работ и подписаны с обеих сторон. Не подписанные схемы, не являются подтверждением объема работ. По запросу Генподрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Генподрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

Наглева Людмила Сергеевна, ведущий инженер ПТО

Тел.: 8-904-997-1218

Эл.почта:  L.nagleva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-53-32

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник  производственно-технического отдела                                _______Мишура Д.Ю._