## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ:
«Школа 21 на пр. Притомский г. Кемерово"
Номер п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем | Примечение
Ограждение лестниц внутреннее, 6971-АР лист 29, лист 29.1
1 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 247.4 | Длина указана для:
| ОГ-1 | м | 3.28 | 1шт
| ОГ-1.1 | м | 3.69 | 1шт
| ОГ-6 | м | 7.29 | 2шт
| ОГ-7 | м | 14.54 | 4шт
| ОГ-8 | м | 103.44 | 24шт
| ОГ-9 | м | 5.9 | 1шт
| ОГ-14 | м | 5.9 | 1шт
| ОГ-10 | м | 18.04 | 2шт
| ОГ-11 | м | 29.4 | 4шт
| ОГ-12 | м | 7.895 | 1шт
| ОГ-13 | м | 7.895 | 1шт
| ОГ-15 | м | 3.635 | 1шт
| ОГ-16 | м | 7.94 | 2шт
| ОГ-17 | м | 5.22 | 1шт
| ОГ-20 | м | 6.835 | 1шт
| ОГ-21 | м | 6.58 | 1шт
| ОГ-3 | м | 3.4 | 1шт
| ОГ-3.1 | м | 3.2 | 1шт
| ОГ-2 | м | 3.32 | 2шт
Номер п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем | Примечение
Ограждение лестниц внутреннее из закаленного стекла триплекс, 6971-АР лист 29, лист 37.1
2 | Устройство ленточного ограждения высотой 1200мм (ОГС-1 - ОГС-7) АР лист 29 | м | 103.4 | Ленточное ограждение из закаленного стекла триплекс; Площадь,м2:
| ОГС-1 | м | 26.1 | 31.32
| ОГС-2 | м | 30.3 | 36.36
| ОГС-3 | м | 10.8 | 12.96
| ОГС-4 | м | 20.8 | 24.96
| ОГС-5 | м | 1.2 | 1.44
| ОГС-6 | м | 1.6 | 1.92
| ОГС-7 | м | 12.6 | 15.12
Номер п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем | Примечение
Ограждение наружное (главный вход, пандусы, ступенчатые отмостки) 6971-ГП, лист 10
1 | Установка анкерных болтов: химических клеевых (главный вход позиция 1.1) | шт | 189
2 | Устройство металлических ограждений: без поручней (главный вход позиция 1.1) | м | 30
3 | Установка анкерных болтов: химических клеевых (позиция 2.2) | шт | 576
4 | Устройство металлических ограждений: без поручней (позиция 2.2) | м | 188
5 | Установка анкерных болтов: химических клеевых (позиция 3.3) | шт | 150
6 | Устройство металлических ограждений: без поручней (позиция 3.3) | м | 49
Примечания к внутренним ограждениям:
1. Все ограждения выполнить из нержавеющей стали. Расстояния между стойками и вертикально ограждающими элементами выполнить по ГОСТу 25772-2021 "Ограждения металлических лестниц, былконов, крыш, лестничных маршей и площадок"
2. Изготовление и монтаж ограждений лестниц, крылец и пандусов выполнить по технологии специализированной организации. Способ крепления уточнить у фирмы изготовителя.
3. Ограждения выполнить с непрерывным поручнем на этажных и междуэтажных площадках, изгиб ограждений выполнить по радиусу, исключая острые углы.
4. На схемах, 6971-АР лист 29, 29.1, отображен принципиальный вид ограждений, точные размеры определить по месту.
5. У ограждения ОГ-7 на ЛК в осях ГГ-Я/27-28 и ОГ-8 на ЛК в осях Р-Ф/1-3, А-В/9-11 установить заглушку.
6. Способ крепления стеклянных ограждений (ОГС) определяет фирма изготовитель.
Примечания к наружным ограждениям:
1. Перила выполнить из нержавеющей стали.
2. Конструкция сварная выполняется из полированной или шлифованной стали.
3. Сварка выполняется аргонодуговой сваркой, швы обрабатываются и полируются.
4. Шаг между стойками 1000мм. Для сечений 3-3, 4-4 (6971-ГП, лист 10)
5. Поручень диаметром 38мм для удобного обхвата взрослых и детей.