## №1
Приложение №1
Устройство наружных стен и внутренних перегородок из газобетонных блоков "Сибит" и кирпича |  |  |  | БЛОК В (подсчет сдс-строй) |  |  |  |  | ИТОГО БЛОК В | БЛОК Г (подсчет сдс-строй) |  |  |  |  | ИТОГО БЛОК Г | БЛОК Д (подсчет сдс-строй) |  |  |  |  | ИТОГО БЛОК Д | БЛОК Е (подсчет сдс-строй) |  |  |  |  | ИТОГО БЛОК Е | БЛОК К (подсчет ПИ) |  |  |  | ИТОГО БЛОК К
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Общее кол-во | подвал отм.-3,000 | 1 этаж отм. 0,000 | 2 этаж отм. +3,900 | 3 этаж отм. +7,500 | кровля отм. +11,100 |  | подвал отм.-3,000 | 1 этаж отм. 0,000 | 2 этаж отм. +3,900 | 3 этаж отм. +7,500 | кровля отм. +11,100 |  | подвал отм.-3,000 | 1 этаж отм. 0,000 | 2 этаж отм. +3,900 | 3 этаж отм. +7,500 | кровля отм. +11,100 |  | подвал отм.-3,000 | 1 этаж отм. 0,000 | 2 этаж отм. +3,900 | 3 этаж отм. +7,500 | кровля отм. +11,100 |  | подвал отм.-3,000 | 1 этаж отм. 0,000 | 2 этаж отм. +3,900 | кровля отм. +7,500
1 | Кирпичная кладка стен t=250мм (кладка, монтаж металлических стоек и перемычек, армирование, установка закладных деталей, огрунтовка и окраска металлических деталей и конструкций, устройство примыкания, герметизация стыков вертикальных и горизонтальных, прочие работы согласно проекта) | м3 | 38.51 | 4.02 | 3.6 |  |  |  | 7.62 | 4.03 | 3.4 |  |  |  | 7.43 | 9.4 | 6.5 |  |  |  | 15.9 |  | 3.2 |  |  | 0.16 | 3.36 | 1.6 | 2.6 |  |  | 4.2
2 | Кирпичная кладка перегородок t=120мм (кладка, монтаж металлических стоек и перемычек, армирование, установка закладных деталей, огрунтовка и окраска металлических деталей и конструкций, устройство примыкания, герметизация стыков вертикальных и горизонтальных, прочие работы согласно проекта) | м2 | 4830.65 | 79.44 | 170.22 | 160.58 | 160.58 | 74.95 | 645.77 | 122.21 | 221.97 | 207.33 | 207.33 | 79.63 | 838.47 | 443.97 | 429.39 | 280.26 | 199.22 | 128.67 | 1481.51 | 254.6 | 847.99 | 261.45 | 27.42 | 51.94 | 1443.4 | 96.2 | 134 | 133.3 | 58 | 421.5
3 | Кладка стен из газобетонных блоков "Сибит" t=300мм (кладка, монтаж металлических стоек и перемычек, армирование, установка закладных деталей, огрунтовка и окраска металлических деталей и конструкций, устройство примыкания, герметизация стыков вертикальных и горизонтальных, прочие работы согласно проекта) | м3 | 782.9 |  | 60.67 | 43.71 | 43.71 | 13.17 | 161.26 |  | 50.34 | 56.09 | 57.38 | 13.17 | 176.98 |  | 36.12 | 59.78 | 68.31 | 34.89 | 199.1 |  | 45.03 | 42.93 | 42.74 | 38.95 | 169.65 |  | 41.31 | 34.6 |  | 75.91
4 | Кладка перегородок из газобетонных блоков "Сибит" t=200мм (кладка, монтаж металлических стоек и перемычек, армирование, установка закладных деталей, огрунтовка и окраска металлических деталей и конструкций, устройство примыкания, герметизация стыков вертикальных и горизонтальных, прочие работы согласно проекта) | м2 | 1455.343 |  | 47.24 | 74.76 | 74.44 |  | 196.44 |  | 47.73 | 45.72 | 45.4 |  | 138.85 |  | 238.06 | 321.62 | 259.143 | 32.22 | 851.043 |  | 42.64 | 36.78 | 36.48 | 16.11 | 132.01 |  | 65.9 | 71.1 |  | 137
5 | Кладка перегородок из газобетонных блоков "Сибит" t=120мм (кладка, монтаж металлических стоек и перемычек, армирование, установка закладных деталей, огрунтовка и окраска металлических деталей и конструкций, устройство примыкания, герметизация стыков вертикальных и горизонтальных, прочие работы согласно проекта) | м2 | 4716.89 |  | 235.31 | 217.18 | 222.07 |  | 674.56 |  | 253.18 | 232.43 | 233.57 |  | 719.18 |  | 430.28 | 709.19 | 498.36 |  | 1637.83 |  | 42.09 | 301.46 | 362.67 |  | 706.22 |  | 578.6 | 400.5 |  | 979.1
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Кладку стен и перегородок выполнить из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100/ГОСТ 530-12, на цементно-песчаном растворе марки М100. 2) Кладку стен и перегородок выполнить из газобетонных блоков "Сибит" Тип блока I, Марка плотности D600, класс прочности В3,5 по ГОСТ 31360-2024 на специальном клее марки по прочности М50 толщиной 2-3 мм с тщательной перевязкой швов кладки. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор М100.

## Тех. этаж (hidden)
Вид Ж | 3
| Кол-во узлов | ММ1 | Ан1 | К-3 по всей длине перегородки в верхние три шва |  |  |  | Технический этаж
узел 5 | 2 | 1 | 0 | 9.96 | [5 empty] | Длина | Высота | Площадь, м2
|  | 6 | 0 | 9.96 |  |  | Кирпич | 6-7/С-Т | Ж | 3.4 | 0.546 | 1.8564
| Кол-во узлов | ММ1 | Ан1 | 12.06 |  |  |  | 6-7/Л-Н | И | 3.4 | 0.74 | 2.516
узел 6 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 13-14/С-Т | Ж | 3.4 | 0.546 | 1.8564
|  | 6 | 6 |  |  |  |  | 1-2/Б-В | Ж | 4.1 | 0.546 | 2.2386
|  | 12 | 6 |  |  |  |  | 15-16/Б-В | И | 4.5 | 0.74 | 3.33
11.7974
Вид И | 2
| Кол-во узлов | ММ1 шаг 750 | АН1 |  | К-1 (2,450м) сверху по длине | К-2 (1,000м) в каждые три шва кладки на уровне ММ
узел 1 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  | 4 | 4
| Кол-во узлов | ММ1 | Ан1 | К-3 по всей длине перегородки в верхние три шва
узел 2 | 2 | 1 | 1 | 9.96
|  | 4 | 4 | 13.26
|  | 8 | 8 | 23.22
|  | 20 | 14 | 55.2

## 1 этаж (hidden)
Балка Б2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 8.5
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [16 empty] | проект
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [15 empty] | К-1 | 227 | 223
[10 empty] | Узел 1 | 3 | [10 empty] | К-2 | 227 | 223
Балка Б1 | 1.75 | 1.59 | 3.34 | [7 empty] | ММ1 | Ан1 | [9 empty] | К-3 | 239.52
| Ст2 | Ст1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | С1 | 122.1
|  | Ст2 | [8 empty] | 3 | 3
проект
Ст1 | 10 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 30 |  |  | Узел 3 | 80 |  |  | Узел 4 | 66 | [5 empty] | 1 | 24 | 24 | 24
Ст2 | 13 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 12
Ст3 | 10 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 251 | 256
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 157 |  |  |  | 66 | 66 | 66 |  |  |  | ММ2 | 23 | 23
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 12 | 12
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 24 | [18 empty] | ММ4 | 66 | 66 | связаны
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 12 | [18 empty] | Пл1 | 32 | 32 | 35 | 35
[7 empty] | Узел 5 | 0 |  |  | Узел А | 17 |  |  | Узел Б | 18 | [5 empty] | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 1 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100)
узел Б | 1 | 1 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 127 | 131 | связаны
узел В | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 29 | 116 |  |  | 20 | 12 | 32 | 20 | 12 |  | Ан2 | 128 | 128
узел 3 | 1 | 1 |  | всего
поз.1 | 1 | 1
Вид Б | 1 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  |  | Узел Д | 2 |  |  |  |  | Узел В | 1
узел Б | 2 | 2 | [5 empty] | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 12
Вид В | 5 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 10 |  |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 10 | [5 empty] | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
узел Б | 1 | 1 | +
узел Д | 1 | 1
узел В | 1 | 1 | [9 empty] | Узел 3 |  |  |  | Узел 4 |  |  |  |  | Узел 5
узел Г | 1 | 1 |  |  |  |  | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
узел 3 | 4 | 4 |  | всего |  |  |  |  | 0 | по всей длине перегородки в верхние три шва |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
[9 empty] | 0 |  |  |  | 157 | 157 |  |  | 66 | 66 |  |  |  | 2.74 | 8.22
Вид Д | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 9.66
узел Б | 2 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 2 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид Е | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0
узел Б | 1 | 0 | [6 empty] | 0
узел Е | 1 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 1 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид К | 0 | Стойки Ст4 | [6 empty] | 0
узел Б | 2 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 2 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид Л | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0
узел Б | 1 | 0 | [6 empty] | 0
узел Е | 1 | 0
узел А | 1 | 0
[7 empty] | Узел 3 | С-1
[11 empty] | Ст1 | 3.53
[11 empty] | Ст2 | 3.24
[11 empty] | Ст3 | 3.24
[11 empty] | Ст4 | 3.53

## 2 этаж (hidden)
2шт.
Балка Б2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.89 | 1.8 | 2 | 1.115 | 1.09 | 2 | 2 | 1.1 | 18.51 | [9 empty] | проект
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | [9 empty] | К-1 | 172 | 171
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 |  | Ст3 | Ст3 | Ст4 |  | Ст3 | Ст3 | Ст3 | [9 empty] | К-2 | 172 | 171
[22 empty] | К-3 | 171.3 | 165.3
Балка Б1 | 1.35 | 1.75 | 1.59 | 4.69 | [17 empty] | С1 | 93.34 | 94.2
| Ст2 | Ст2 | Ст1
Ст2
проект
Ст1 | 9 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 20 |  |  | Узел 3 | 64 |  |  | Узел 4 | 45 |  |  | + |  |  | 1 | 22 | 22 | 22
Ст2 | 11 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 24 | 24 | 24 | +2 узла Е
Ст3 | 20 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 188 | 192
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 126 |  |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  | ММ2 | 20 | 20
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 22 | 22
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 22 | [18 empty] | ММ4 | 45 | 45
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 22 | [18 empty] | Пл1 | 39 | 39 | 42 | 42
[7 empty] | Узел 5 | 1 |  |  | Узел А | 14 |  |  | Узел Б | 14 | [5 empty] | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 2 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  | Уг1 | 4 | 4 | узел 2 | узел 4 | узеб Б, Е
узел Б | 1 | 2 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 108 | 108 | 20 | 45 | 43 | 108
узел В | 1 | 2 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 36 | 144 |  |  | 17 | 22 | 39 | 17 | 22 |  | Ан2 | 156 | 156
узел 3 | 1 | 2 | + | всего
поз.1 | 1 | 2
Вид Б | 3 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  |  | Узел Д | 2 |  |  |  |  | Узел В
узел Б | 2 | 6 | + |  |  |  |  | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 6 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 12
Вид В | 3 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 6 | + |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 6 | + |  |  |  |  | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 4 | 4 | 2
узел Б | 1 | 1 | +
узел Д | 1 | 1 | +
узел В | 1 | 1 | + |  |  | 20 |  |  |  |  | Узел 3 | 64 |  |  | Узел 4 | 45 |  |  |  | Узел 5 | 1
узел Г | 1 | 1 | + |  |  | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
узел 3 | 4 | 4 | + | всего |  |  | 1.28 | 3.84 | по всей длине перегородки в верхние три шва | + |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
[7 empty] | 1.28 | 3.84 |  | + |  | 126 | 126 |  |  | 45 | 45 |  |  |  | 2.74 | 8.22
Вид Д | 3 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | 4.34 | 13.02 |  | + | [11 empty] | 9.66
узел Б | 2 | 6 | + |  |  |  | 5.6 | 16.8 |  | +
узел А | 2 | 6 | + |  |  |  | 5.6 | 16.8 |  | +
[7 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
Вид Е | 1 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | 1.41 | 4.23 |  | +
узел Б | 1 | 1 | + |  |  |  | 3.64 | 10.92 |  | +
узел Е | 1 | 1 | + |  |  |  | 3.4 | 10.2 |  | +
узел А | 1 | 1 | + |  |  |  | 1.41 | 4.23 |  | +
[7 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
Вид К | 1 | Стойки Ст4 |  |  |  |  | 3.64 | 10.92 |  | +
узел Б | 2 | 2 | + |  |  |  | 2.7 | 8.1 |  | +
узел А | 2 | 2 | + |  |  |  | 3.56 | 10.68 |  | +
[7 empty] | 7.1 | 21.3 |  | +
Вид Л | 1 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | 4.1 | 12.3 |  | +
узел Б | 1 | 1 | [5 empty] | 155.64
узел Е | 1 | 1
узел А | 1 | 1
[6 empty] | Узел 3 | С-1
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 7.06 | + |  | Ст1 | 3.53
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 6.48 | + |  | Ст2 | 3.24
[7 empty] | 6.48 | + |  | Ст3 | 3.24
[7 empty] | 7.06 | + |  | Ст4 | 3.53
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
94.2

## 3 этаж (hidden)
| + | + | + | + | + | + | + | + | +
Балка Б2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.49 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 10.69 | замаркирована не та балка
| Ст4 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | [13 empty] | проект
| Ст4 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | СТ3 | СТ3 | [12 empty] | К-1 | 174 | 173
[22 empty] | К-2 | 174 | 173
Балка Б1 | 1.75 | 1.59 | 3.34 | [18 empty] | К-3 | 171.3 | 165.3
| Ст1 | Ст1 | [19 empty] | С1 | 93.34 | 94.2
Ст2
проект
Ст1 | 9 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 19 |  | + | Узел 3 | 64 |  | + | Узел 4 | 48 |  |  | + |  |  | 1 | 20 | 20 | 20
Ст2 | 10 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 18 | 18 | 18 | +1 узел Е
Ст3 | 15 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 190 | 193
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  | 125 |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  |  |  | ММ2 | 19 | 19
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 17 | 17
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 20 | [18 empty] | ММ4 | 48 | 48
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 17 | [18 empty] | Пл1 | 33 | 33 | 36 | 36
[7 empty] | Узел 5 | 1 |  | + | Узел А | 13 |  | + | Узел Б | 14 |  |  |  |  | + | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 1 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  | Уг1 | 2 | 2 | узел 2 | узел 4 | узел Б
узел Б | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 100 | 102 | 19 | 48 | 33 | 100
узел В | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 120 |  |  | 16 | 17 | 33 | 16 | 17 |  | Ан2 | 132 | 132
узел 3 | 1 | 1 |  | всего
поз.1 | 1 | 1
Вид Б | 2 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  | + | Узел Д | 2 |  |  |  | + | Узел В | 1 |  | +
узел Б | 2 | 4 | [5 empty] | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4 |  | почему на 2 этаже узел А
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 12
Вид В | 6 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 12 |  |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 12 | [5 empty] | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 2 | 2 | 1
узел Б | 1 | 1
узел Д | 1 | 1
узел В | 1 | 1
узел Г | 1 | 1
узел 3 | 4 | 4 |  | всего | [7 empty] | Узел 3 |  |  |  | Узел 4 |  |  |  |  | Узел 5
[7 empty] | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
Вид Д | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 1.28 | 3.84 | по всей длине перегородки в верхние три шва | + |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
узел Б | 2 | 0 | [5 empty] | 1.28 | 3.84 |  | + |  | 125 | 125 |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 2.74 | 8.22
узел А | 2 | 0 | [5 empty] | 4.34 | 13.02 |  | + | [11 empty] | 9.66
[8 empty] | 5.6 | 16.8 |  | +
Вид Е | 1 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 5.6 | 16.8 |  | +
узел Б | 1 | 1 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел Е | 1 | 1 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел А | 1 | 1 | [5 empty] | 3.64 | 10.92 |  | +
[8 empty] | 3.4 | 10.2 |  | +
Вид К | 0 | Стойки Ст4 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел Б | 2 | 0 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел А | 2 | 0 | [5 empty] | 3.64 | 10.92 |  | +
[8 empty] | 2.7 | 8.1 |  | +
Вид Л | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 3.56 | 10.68 |  | +
узел Б | 1 | 0 | [5 empty] | 7.1 | 21.3 |  | +
узел Е | 1 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 12.3 |  | +
узел А | 1 | 0 | [6 empty] | 155.64
[7 empty] | Узел 3 | С-1
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст1 | 3.53
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст2 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст3 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст4 | 3.53
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
94.2

## 4 этаж (hidden)
Балка Б2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11.5
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [13 empty] | проект
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [12 empty] | К-1 | 101 | 101
[22 empty] | К-2 | 101 | 101
Балка Б1 | 1.59 |  | 1.59 | [18 empty] | К-3 | 104.37 | 99.36
| Ст1 | [20 empty] | С1 | 50.26 | 47.68
Ст2
проект
Ст1 | 7 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 11 |  | + | Узел 3 | 36 |  | + | Узел 4 | 33 |  |  | + |  |  | 1 | 11 | 11 | 11
Ст2 | 4 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 18 | 18 | 18
Ст3 | 16 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 113 | 113
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 68 |  |  |  | 33 | 33 | 33 |  |  |  | ММ2 | 11 | 11
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 18 | 18
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 11 | [18 empty] | ММ4 | 27 | 33 | связаны
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 18 | [18 empty] | Пл1 | 26 | 26 | 29 | 29
[7 empty] | Узел 5 | 1 |  | + | Узел А | 7 |  |  | Узел Б | 7 | [5 empty] | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 0 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  | Уг1 | 0 | 0
узел Б | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 64 | 70 | связаны
узел В | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25 | 100 |  |  | 8 | 18 | 26 | 8 | 18 |  | Ан2 | 104 | 104
узел 3 | 1 | 0 |  | всего
поз.1 | 1 | 0
Вид Б | 5 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  | + | Узел Д | 2 |  |  |  | + | Узел В
узел Б | 2 | 10 | [5 empty] | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | 4
Вид В | 4 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 8 |  |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 8 | [5 empty] | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
узел Б | 1 | 1
узел Д | 1 | 1
узел В | 1 | 1 | [9 empty] | Узел 3 |  |  |  | Узел 4 |  |  |  |  | Узел 5
узел Г | 1 | 1 |  |  |  |  | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
узел 3 | 4 | 4 |  | всего |  |  |  | 1.28 | 3.84 | по всей длине перегородки в верхние три шва |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
[8 empty] | 1.28 | 3.84 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 33 | 33 |  |  |  | 2.74 | 8.22
Вид Д | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 4.34 | 13.02 | [13 empty] | 9.66
узел Б | 2 | 0 | [5 empty] | 5.6 | 16.8
узел А | 2 | 0 | [5 empty] | 5.6 | 16.8
[8 empty] | 3.64 | 10.92
Вид Е | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 1.4 | 4.2
узел Б | 1 | 0 | [5 empty] | 2.66 | 7.98
узел Е | 1 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 12.3
узел А | 1 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид К | 0 | Стойки Ст4 | [6 empty] | 0
узел Б | 2 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 2 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид Л | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0
узел Б | 1 | 0 | [6 empty] | 89.7
узел Е | 1 | 0
узел А | 1 | 0
[7 empty] | Узел 3 | С-1
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст1 | 3.53
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст2 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст3 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст4 | 3.53
47.68