## ВОР
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ ПО ОБЪЕКТУ:
«Школа 21 на пр.Притомский г.Кемерово"
Номер п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Объем | Примечение
Двери
Блоки дверные деревянные
1 | Установка: деревянных дверных блоков | м2 | 200.512
2 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 58.003
3 | Установка дверного доводчика | шт | 50
4 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 96.4
Позиция в спецификации (6971-АР, лист 26) | Наименование |  | ВЫСОТА | ШИРИНА | ПЛОЩАДЬ 1 проема | ПЛОЩАДЬ ВСЕХ | Количество на этаж | [7 empty] | Всего | Примечание
[7 empty] | -1 эт. | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. |  | Приточная решетка | Доводчик | Пороги
11 | (ГОСТ 475-2016) ДС рп 1 Г Пр 2080*880 |  | 2.08 | 0.88 | 1.8304 | 45.76 |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 25 | 25 |  | 22
12 | (ГОСТ 475-2016) ДС рл 1 Г Пр 2080*880 |  | 2.08 | 0.88 | 1.8304 | 40.2688 |  |  |  | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 22 | 22 |  | 19.36
15 | (ГОСТ 475-2016 ДС рл 1 Г Пр 2080*1020 |  | 2.08 | 1.02 | 2.1216 | 2.1216 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1.02
16 | (ГОСТ 475-2016) ДС рп 1 Г Пр 2080*1020 |  | 2.08 | 1.02 | 2.1216 | 2.1216 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1.02
17 | (ГОСТ 475-2016) ДВ рп 1 Г Пр 2080*1060 |  | 2.08 | 1.06 | 2.2048 | 59.5296 |  |  |  | 13 | 12 | 2 |  |  | 27 |  | 27 | 28.62
18 | (ГОСТ 475-2016) ДВ рл 1 Г Пр 2080*1060 |  | 2.08 | 1.06 | 2.2048 | 50.7104 |  |  |  | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 23 |  | 23 | 24.38
Итого | [5 empty] | 200.512 | [8 empty] | 99 | 49 | 50 | 96.4
Примечание:
1. Размещение доводчиков и синхронизаторов см. планы этажей 6971-АР.
2. Во всех душевых и санузлах номеров, в дверях выполнить приточные решетки, площадь 0,016м2.

## Расчет
Двери дерево |  |  | ВЫСОТА | ШИРИНА | ПЛОЩАДЬ 1 проема | ПЛОЩАДЬ ВСЕХ | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | всего |  |  | Пороги
11 | гост 475-2016 | ДС рп 1 Г Пр 2080*880 | 2.08 | 0.88 | 1.8304 | 45.76 |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 25 | Приточная решетка |  | 22
12 | гост 475-2016 | ДС рл 1 Г Пр 2080*880 | 2.08 | 0.88 | 1.8304 | 40.2688 |  |  |  | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 22 | Приточная решетка |  | 19.36
15 | гост 475-2016 | ДС рл 1 Г Пр 2080*1020 | 2.08 | 1.02 | 2.1216 | 2.1216 | [8 empty] | 1 | Приточная решетка |  | 1.02 | bar: 3
16 | гост 475-2016 | ДСрп 1 Г Пр 2080*1020 | 2.08 | 1.02 | 2.1216 | 2.1216 | [8 empty] | 1 | Приточная решетка |  | 1.02 | bar: 3
17 | гост 475-2016 | ДВрп 1 Г Пр 2080*1060 | 2.08 | 1.06 | 2.2048 | 59.5296 | 3: 13; 4: 12; 5: 2 | 27 | доводчик | 27 | 28.62
18 | гост 475-2016 | ДВ рл 1 Г Пр 2080*1060 | 2.08 | 1.06 | 2.2048 | 50.7104 |  |  |  | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 23 | доводчик | 23 | 24.38
Итого | [5 empty] | 200.512 | [8 empty] | 99 |  | 50 | 96.4