Утверждено:

Начальник отдела по контролю и координации проектов

Иной Т.С.

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: | Устройство сетей наружного электроснабжения, защиты существующих кабельных линий |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | ТК, г. Кемерово |
| Адрес |  | г. Кемерово, вблизи пересечения улиц Карболитовская и ул. Лермонтова (ориентир ул. Карболитовская, д.13, д.15) |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало: 20.07.2026 Окончание: 20.08.2026 |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | 30 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | По договоренности сторон. |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | - |
| Процент генерального подрядчика |  | По договоренности сторон |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | - |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | - |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | 6822-ЭМ1 (Подключение КНС, КПП) https://document-link.sarex.io/468c5e13-ba83-4d7e-aed9-e2baf91bcd0e 6822-ЭС 0,4 кВ https://document-link.sarex.io/5f8c81b4-8879-4dfe-b8c3-b4eee7eddd98 6822- (ЭС1) https://document-link.sarex.io/0e1d70f5-fbee-4c8d-9d7e-5e81469446e5 |
| Перечень работ |  | Полный комплекс работ по устройству наружных сетей электроснабжения, устройству защиты существующих кабельных линий. Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: доставку материалов работ по установке дверных блоков; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с проектной документацией и данным комплексом работ. |
| Обеспечение материалами |  | Материал Исполнителя |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Обеспечение механизмами |  | Исполнитель |
| Правила формирования договорной цены |  | Рыночные расценки или смета К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. - Сотрудники Исполнителя должны быть гражданами РФ (предпочтительнее русские) без судимостей. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается на бумажном носителе в 5 экземплярах (в случае необходимости Исполнителю экземпляр, то 6 экз.) По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Гришин Александр Сергеевич

Телефон 8-996-037-29-58

E-mail as.grishin@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-53-32

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________

(подпись)