Утверждено:

Директор обособленного подразделения г. Новосибирск

Михайленко В.В.

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: Устройство огнезащитного покрытия металлоконструкций |  |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска |
| Адрес |  | Российская Федерация, Новосибирская область, Кировский район, улица Николая Сотникова |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: с 01.11.2026г. Окончание выполнения работ: по 30.12.2026г. |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотреть график финансирования). |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | ИГК 0000005406636117255120482 ИГК 0000005406636117265120242 |
| Процент генерального подрядчика |  | 0% |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | 7018-КЖ1 https://document-link.sarex.io/a5c5dd6f-313c-4acf-ab98-c12f08e02c82 7018-КМ https://document-link.sarex.io/01611e88-165c-4fd4-ac66-4b88f64810d4 7018-АР https://document-link.sarex.io/0ca58337-b9d0-43d6-b4e1-679d73edf8ba 7018-КР https://document-link.sarex.io/0312b11b-c5ea-4de6-8d93-7ee0ab9931d0 |
| Перечень работ |  | - Выполнить работу по огнезащите металлических конструкций и узлов сопряжения конструкций окрасочными и конструктивными материалами по разделу 7018-КМ. Ориентировочная площадь покрытия огнезащитным составом: «Protex-KTS» (или аналог) – 251,08 м2. «Protex-A» (или аналог) – 2642,70 м2. Площадь определяется расчетом с предоставлением ППР. Для конструкций толщиной металла менее 5,8мм выполняется окрасочная огнезащита атмосферостойкой огнезащитной краской краской «Protex-A» (или аналог) (ТУ20.30.12-001-3563096-2021). Стальные балки, вязи, фермы, являющиеся несущими элементами здания – R120.Балки покрытия – R30. Согласно 7018-КЖ.1 л.2 прим.9 – учитывать таб.21 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Выполнить работу по огнезащите металлических балок Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7 огнезащитным составом, обеспечив предел огнестойкости R60 по разделу 7018-КЖ1 л. 82,87,92, 97,102. Ориентировочная площадь – 361,62м2. - Выполнить работу по огнезащите металлических соединительных монтажных элементов огнезащитным составом, обеспечив предел огнестойкости R120 по разделу 7018-КЖ1 л.2 и согласно приложенной ведомости работ. Ориентировочная площадь – 170,44м2. - Выполнить работу по конструктивной огнезащите профлиста кровли Блока 2 плитами Техно ОЗМ 40мм по разделу 7018-АР л.28,55. Ориентировочная площадь – 1236,60 м2. - Выполнить работу по огнезащите многопустотных плит по разделу 7018-КР л.30. Ориентировочная площадь – 980,00 м2. Фактический предел огнестойкости многопустотных плит перекрытия составляет не менее REI 45. В целях доведения предела огнестойкости конструкций до требуемого значения REI 60 предусмотрена окраска огнезащитной краской для железобетонных конструкций «ОЗК-01» (ТУ 2316-002-54737814-2012) с предварительной обработкой укрепляющим грунтом «ГАЗ-К». Толщину слоя покрытия принять согласно проекту огнезащиты. Общие указания по монтажу: - Огнезащиту стальных конструкций производить по специальному проекту. Площадь подтверждается расчетом. - Перед производством работ – согласовать порядок нанесения огнезащитных покрытий с учетом применяемых антикоррозионных составов. Обязательно включить: - разработка проекта огнезащиты и согласование в органах МЧС рабочей документации; - сдача выполненных работ с получением заключения ИПЛ. Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч. стоимость основных материалов, стоимость вспомогательных материалов, крепежей, элементов, обеспечивающих нормальную эксплуатацию изделий и т.д.; стоимость основных работ по монтажу, стоимость дополнительных работ связанных со сборкой, подачей, обработкой конструкций; стоимость упаковки; затраты на леса и подмости, автовышки, грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке изделий, материалов и оборудования; доставка изделий, материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объекте; доставку, проживание сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ и проектной документацией. |
| Обеспечение материалами |  | Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами. |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов (только для случаев, когда подрядчик со своим материалом) |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Подрядчику. |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик |
| Правила формирования договорной цены |  | Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ. К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн-сервиса BuildDocs. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Хамраева Наталья Александровна

Телефон 8-908-951-2354

E-mail n.hamraeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-53-32

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.

(подпись)